Planul de acţiuni privind implementarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015 în r. Rezina (reactualizare 2015)
	Nr. d/o
	Denumirea acţiunii/subacţiunii
	Termen de realizare
	Autoritatea responsabilă
	Indicatorii de monitorizare


	1
	2
	3
	4
	5

	Obiectivul 1
	Asigurarea unui diagnostic calitativ, cu obţinerea, către anul 2015, a unei rate de detecţie a cazurilor de tuberculoză pulmonară cu microscopia pozitivă de peste 70% 
	
	
	

	1.1
	Fortificarea capacităţilor resurselor umane prin instruirea continuă a personalului de laborator din centrul de microscopie 
	Permanent
	IMSP SR Rezina 
	Ponderea personalului de laborator instruit din numărul total de personal ce necesitau instruire

	1.2
	Fortificarea bazei tehnico-materiale a centrului de microscopie 
	2015
	IMSP SR Rezina
	 Centrul de microscopie a cărui bază tehnico-materială a fost modernizată conform necesităţilor estimate şi normativelor aprobate

	1.3
	Asigurarea investigaţiilor microscopice la BAAR
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul investigaţiilor microscopice BAAR realizate

	1.3.1
	Asigurarea colectării  sputei pentru metoda culturală clasică
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul de culturi colectate

	1.3.2
	Folosirea  metodei molecular-biologic (GENEXpert) ]n diagnosticul tuberculozei
	2015
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul de examinari realizate

	1.4
	Asigurarea controlului infecţiei în laborator
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	 Laborator în care se asigură, conform standardelor, controlul infecţiei.

	1.4.1
	Ajustarea şi menţinerea sistemelor de ventilaţie din laborator
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Laborator cu sistem de ventilaţie funcţional

	1.4.2
	Asigurarea măsurilor individuale de control al infecţiei pentru personalul din CM 
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul respiratoarelor 3M procurate

	1.4.3
	Asigurarea măsurilor de control al infecţiei din CM , procurarea lămpilor U/V ecranizate
	Permanent
	IMSP SR Rezina

	Numărul lămpilor U/V procurate

	1.5
	Asigurarea diagnosticului diferenţial, prin metode clinico-radiologice moderne, al persoanelor cu simptome clinice caracteristice tuberculozei
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Ponderea pacienţilor cu diagnosticul de tuberculoză stabilit din numărul total de pacienţi cu simptome suspecte la tuberculoză

	1.5.1
	Asigurarea examinărilor radiologice ale persoanelor simptomatice
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie 
	Numărul investigaţiilor radiologice realizate

	1.5.2
	Asigurarea examinărilor paraclinice ale persoanelor simptomatice
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul persoanelor simptomatice cu investigaţii paraclinice realizate

	1.5.3
	Asigurarea dirijării la  serviciie de înaltă calitate ale persoanelor simptomatice (examinări TC, RMN)
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul persoanelor simptomatice dirijate la investigaţii de înaltă calitate realizate

	1.6
	Depistarea activă a tuberculozei în grupurile de risc
	2015
	IMSP SR Rezina

IMSP CMF Rezina

CS Publica
Serviciul ftiziopneumologie
In conlucrare cu APL, CP, AS
	Rata cuprinderii  persoanelor din grupurile speciale de populaţie , cu examen profilactic la tuberculoză, din numărul total ce necesitau examen profilactic

	Obiectivul 2
	Realizarea şi menţinerea accesului universal la tratamentul efectiv al tuturor formelor de tuberculoză, cu obţinerea unei rate de succes a tratamentului cazurilor noi de tuberculoză pulmonară cu microscopie pozitivă de cel puţin de 78% şi a ratei de succes a tratamentului cazurilor cu tuberculoză multidrogrezistentă nu mai joasă de 60% către anul 2015
	
	
	

	2.1
	Asigurarea instruirii continuă (de bază) a personalului serviciului de ftiziopneumologie
	Permanent
	IMSP SR Rezina
	Numărul personalului serviciului de ftiziopneumologie instruit în DOTS

	2.1.1
	Instruirea continuă (de bază) a personalului din reţeaua  de asistenţă medicală primară (AMP)
	Permanent
	Serviciul de ftiziopneumologie
	Numărul personalului din reţeaua AMP instruit în DOTS

	2.2.1
	Reparaţii curente  în cabinetele de ftiziopneumologie
	2015
	IMSP SR Rezina
	Cabinete reparate

	2.3
	Asigurarea  cu medicamente
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Nivelul de asigurare cu medicamente utilizate în  procesul de tratament, din necesarul estimat conform normativelor

	2.3.1
	Asigurarea cu medicamente antituberculoase de linia I pentru tratamentul tuberculozei clasice
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul pacienţilor aflaţi în tratament în conformitate cu strategia DOTS instituit

	2.3.2
	Asigurarea cu medicamente antituberculoase pentru tratamentul cazurilor de TB cu mono- şi polirezistenţă
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul pacienţilor aflaţi în tratament în conformitate cu schemele de mono- şi polirezistenţă instituit

	2.3.3
	Asigurarea cu medicamente antituberculoase de linia II pentru tratamentul cazurilor de TB MDR
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
	Numărul pacienţilor aflaţi în tratament în conformitate cu strategia DOTS Plus instituit

	2.3.4
	Asigurarea cu medicamente pentru prevenirea şi tratarea reacţiilor adverse la preparatele antituberculoase de linia I, II în cadrul tratamentului cazurilor de TB ,comorbidităţi
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie
Conlucrare APL
	Medicamente pentru prevenirea şi tratarea reacţiilor adverse la preparatele antituberculoase de linia I,II în cadrul tratamentului cazurilor de TB asigurat, comorbidităţi

	2.4
	Asigurarea monitorizării tratamentului
	Permanent
	Serviciul ftiziopneumologie IMSP CMF Rezina

	Tratament monitorizat conform standardelor aprobate

	2.4.1
	Asigurarea investigaţiilor clinice de laborator şi funcţionale ale pacienţilor cu TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Numărul pacienţilor cu TB supuşi investigaţiilor clinice de laborator şi funcţionale pe parcursul tratamentului

	2.4.2
	Asigurarea investigaţiilor radiologice ale pacienţilor cu TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Numărul pacienţilor cu TB supuşi investigaţiilor radiologice pe parcursul tratamentului

	2.5
	Asigurarea controlului infecţiei în instituţia medico-sanitare
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Ponderea secţiilor în care se asigură, conform standardelor, controlul infecţiei

	2.5.1
	Ajustarea şi menţinerea sistemelor de ventilaţie din  cabinetul  de ftiziopneumologie
	Permanent
	IMSP SR Rezina

	serviciul de ftiziopneumologie cu sistem de ventilaţie funcţional

	2.5.2
	Asigurarea cu mijloace individuale de control al infecţiei pentru personalul din serviciul ftiziopneumologie
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie


	Numărul respiratoarelor 3M procurate

	Obiectivul 3
	Asigurarea, către anul 2015, a suportului social pentru cel puţin 90% din pacienţii cu tuberculoză din categoriile socialmente vulnerabile


	
	
	

	3.1
	Fortificarea parteneriatului cu administraţia publică locală (APL) în controlul TB
	2015
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Parteneriat  funcţional cu APL în controlul TB

	3.1.1
	Funcţionarea centrului comunitar TB la nivel de raion
	2015
	IMSP SR Rezina

	Centru comunitar format, indicatori de performanţă asiguraţi 

	3.1.2
	Realizarea întrunirilor bianuale cu participarea tuturor partenerilor implicaţi în controlul bolilor sociale
	Permanent
	APL

IMSP SR Rezina
DirectiaProtecţiei  Sociale şi Familiei 
	Numărul întrunirilor bianuale organizate

	3.1.3
	Intocmirea Programelor Teritoriale de Control a Tuberculoyei in fiecare sector, cu discutarea in ;sedintele APL nivel I
	2015
	Serviciul ftiziopneumologie

APL


	Programe Teritorale elaborate, discutate la APL

	3.1.4
	Realizarea trainingurilor pentru voluntari în activităţi de informare  despre TB la nivel comunitar
	2015
	Centru comunitar Rezina
	Numărul voluntarilor implicaţi

	3.1.5
	Suportul pacienţilor din grupurile vulnerabile în vederea continuării tratamentului
	Permanent
	Centru comunitar Rezina DirectiaProtecţiei  Sociale şi Familiei
APL
	Număr de pacienţi integraţi multidimensional în suport pentru continuarea tratamentului

	3.1.6
	Asigurarea suportului în vederea  creşterii complianţei la tratament: pachete igienice şi alimentare pentru pacienţi
	Permanent
	Centru comunitar Rezina DirectiaProtecţiei  Sociale şi Familiei
	Numărul pacienţilor cu TB asistaţi cu pachete igienice şi alimentare

	3.1.7
	Asigurarea suportului în vederea  creşterii complianţei la tratament: cheltuieli de transport pentru pacienţi pentru a se prezenta la centrul de tratament
	Permanent
	Centru comunitar Rezina DirectiaProtecţiei  Sociale şi Familiei
	Numărul pacienţilor cu TB cu cheltuieli de transport pentru prezentarea la centrul de tratament rambursate

	3.1.8
	Asigurarea suportului în vederea  creşterii complianţei la tratament: materiale educaţionale şi informative pentru pacienţii cu TB
	Permanent
	Centru comunitar Rezina
	Numărul materialelor informaţionale editate

	3.1.9
	Asigurarea monitorizării activităţilor de integrare a tratamentului, îngrijirii şi suportului pacienţilor cu tuberculoză la nivel de comunitate
	Permanent
	Serviciul de ftiziopneumologie

Centru comunitar Rezina DirectiaProtecţiei  Sociale şi Familie
	Numărul vizitelor de monitorizare realizate

	3.2
	Suportul pacienţilor cu tuberculoză rezistentă aflaţi la tratament în condiţii de ambulator
	Permanent
	Centru comunitar Rezina DirectiaProtecţiei  Sociale şi Familie
APL
	Numărul de pacienţi cu tuberculoză multidrogrezistentă integraţi multidimensional în suportul pentru tratament în condiţii de ambulator

	3.2.1
	Asigurarea suportului în vederea creşterii complianţei la tratament a pacienţilor cu TB-MDR: educarea pacienţilor şi şedinţe de consiliere cu aceştia
	Permanent
	Centru comunitar Rezina
	Număr de şedinţe de consiliere organizate,

număr de pacienţi asistaţi

	3.2.2
	Asigurarea suportului în vederea creşterii complianţei la tratament a pacienţilor cu TB-MDR: materiale informative pentru pacienţi
	Permanent
	Centru comunitar Rezina
	Numărul materialelor informaţionale editate

	Obiectivul 4
	Asigurarea, către anul 2015, a controlului eficient al coinfecţiei TB/HIV cu reducerea ratei de co-infecţie TB/HIV printre cazurile de tuberculoză sub 3%, 
	
	
	

	4.1
	Fortificarea capacităţilor pentru realizarea unui control eficient al coinfecţiei TB/HIV
	2015
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

CSP Rezina

	Număr de activităţi realizate în procesul de fortificare a capacităţilor pentru realizarea unui control eficient al coinfecţiei TB/HIV


	4.1.1
	Diagnosticul, prevenirea şi tratamentul tuberculozei la persoane infectate cu HIV
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Ponderea pacienţilor infectaţi cu HIV cuprinşi cu diagnostic şi tratament al tuberculozei

	4.1.2
	Asigurarea diagnosticului TB printre persoanele cu infecţia HIV şi bolnavii SIDA
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Numărul persoanelor cu infecţia HIV şi bolnavilor SIDA investigaţi la TB



	4.1.3
	Diagnosticul, prevenirea şi tratamentul HIV la pacienţii cu tuberculoză
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Ponderea pacienţilor cu tuberculoză cuprinşi cu diagnostic şi tratament împotriva HIV

	4.1.4
	Asigurarea diagnosticului HIV/SIDA printre pacienţii cu TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina

	Numărul pacienţilor cu TB investigaţi la HIV/SIDA



	Obiectivul 5
	Sporirea, către anul 2015, a nivelului de  cunoştinţe al populaţiei despre tuberculoză de cel puţin  80% şi menţinerea unei rate de vaccinare BCG la naştere de cel puţin 98% 
	
	
	

	5.1
	Asigurarea vaccinării BCG în conformitate cu planul de imunizări
	2015
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina, 
	Rata de vaccinare BCG la naştere, %



	5.1.2
	Activităţi de control al infecţiei tuberculoase, inclusiv în focarele de TB
	2015
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina,
	Numărul activităţilor

	5.1.3
	Efectuarea activităţilor  în focarele de TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina,
	Număr de focare TB asistate

	5.1.4
	Asigurarea condiţiilor de control al infecţiei pentru pacienţii cu TB MDR/XDR care nu pot fi supuşi tratamentului antituberculos
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina,
	Număr de pacienţi cu TB MDR/XDR asistaţi

	5.2
	Sensibilizarea opiniei publice, informare şi comunicare. Reducerea stigmei şi discriminării
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina,


	Număr de activităţi realizate în cadrul campaniilor de informare

	5.2.1
	Organizarea campaniilor de comunicare pentru mobilizarea publicului larg în activităţi de control al TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina,
	Număr de campanii mass-media realizate

	5.2.2
	Realizarea activităţilor de Ziua mondială de combatere a TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina
	Număr de evenimente organizate de Ziua mondială de combatere a TB

	Obiectivul 6
	Dezvoltarea şi aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi operaţionale în domeniul controlului tuberculozei, cu realizarea a cel puţin 7 cercetări, către anul 2014
	
	
	

	6.1.
	Evaluarea factorilor de risc care conduc la depistarea tardivă a tuberculozei în r. Rezina
	2015
	Serviciul ftiziopneumologie


	Studiu realizat

	6.1.2
	Efectuarea studiului de estimare a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor despre TB în rîndul  populaţiei generale
	2015
	Serviciul ftiziopneumologie


	Studii realizate

	Obiectivul 7
	Consolidarea către anul 2015 a unui sistem eficient de management, coordonare, monitorizare şi evaluare a Programului.  
	
	
	

	7.1
	Evaluarea Programului 
	2015
	Serviciul ftiziopneumologie


	Raport de evaluare realizat

	7.1.2
	Evaluarea finală a Programului 
	2015
	Serviciul ftiziopneumologie


	Raport de evaluare final realizat,               

	7.2
	Fortificarea capacităţilor  de monitorizare a Programului
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina, 
	Procedurile de monitorizare a Programului aprobate

	7.2.1
	Asigurarea vizitelor de monitorizare în teritoriu

	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie

 CMF Rezina
CSP Rezina
	Număr de vizite de monitorizare realizate

	7.2.2
	Participarea la  întrunirile trimestriale ale coordonatorilor programelor raionale de control al tuberculozei
	Permanent
	Serviciul ftiziopneumologie


	Număr de întruniri 

	7.3
	Susţinerea sistemului informaţional de monitorizare şi evaluare a tuberculozei (SIME TB)
	2013-2015
	Serviciul ftiziopneumologie


	Sistem informaţional de monitorizare şi evaluare a tuberculozei (SIME TB) funcţional

	7.3.1
	Participarea la  instruirile continue a personalului medical responsabil de activitatea SIME TB
	Permanent
	IMSP SR Rezina
Serviciul ftiziopneumologie


	Număr participări


Secretarul Consiliului raional



Vasile Gobjilă
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