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Plan de acțiuni
Privind implimentarea Programului teritorial de control a tuberculozei pentru anii 2016-2020
	Obiective specifice
	Direcții de acțiuni pentru realizarea obiectivelor specifice
	Intervenții
	Termene de realizare
	Autoritatea responsabilă
	Indicatori de monitorizare

	1.Acces universal la diagnostic precoce al tbc, cu depistare către anul 2020 a cel puțin 85 % din numărul de cazuri cu TB MDR
	1.Asigurarea diagnosticului tuberculozei prin susținerea constantă și extinderea metodelor de diagnostic
2.Asigurarea biosecurității în laborator
3.Implimentarea managementului calității
4. Asigurarea diagnosticului diferențiar
5. Depistarea activă a tuberculozei în rîndurile grupelor de risc la tuberculoză.
	1.Aplicarea metodelor de diagnostic : Gene Xpert, microscopică, culturală
 2Examinarea persoanelor din grupele de risc la tuberculoză.
3.Examinarea persoanelor din grupele cu vigilență sporită la tuberculoză.

	2016-20120
	IMSP SR Rezina, serviciul de ftiziopneumologie, CS Rezina, CSP Rezina
	1.Rata depistării cazurilor cu TB RR/MDR din numărul total estimat de cazuri cu TB MDR
2.Rata de confirmare


	2.Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe pacient
	1. Asigurarea continuă cu medicamente
	1. Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratarea TBC sensibile și rezistente
2. Asigurarea cu medicamente pentru prevenirea reacțiilor adverse
	2016-2020
	IMSP SR Rezina
	1.Ponderea pacienților cu forme de tuberculoză la care s-a inițiat tratamentul

	
	1.Asigurarea aderenței la tratament
	1.Asigurarea suportului social
2.Asigurarea suportului motivațional
3.Elaborarea algoritmelor de intervenții pentru pacienții nonaderenți
	2016-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina în conlucrare cu APL, Direcția asistență Socială
	1.Ponderea pacienților referiți către serviciile sociale.
2.Ponderea pacienților care au beneficiat de asistență psihologică
3.Ponderea pacienților asistați cu suport motivațional

	3.Realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale și teritoriale de sănătate și reducerea poverii TB/HIV pînă la 5%
	1. Consolidarea capacităților pentru realizarea unui control eficient al coinfecției TB/HIV
	1. Elaborarea regulamentului de funcționare a grupelor de lucru TB/HIV
2. Organizarea întrunirilor grupului de lucru TB/HIV
3. Crearea parteneriatelor în comunitate cu ONG, APL in controlul TBC și HIV
4. Asigurarea diagnosticului la TBC la pacienții care traiesc cu HIV inclusiv prin metode rapide.
5. Asigurarea diagnosticului HIV la pacienții cu TBC
	2016-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina
	1.Numărul pacienților HIV care au fost supuși screningului la TBC.
2. Numărul pacienților cu HIV care au urmat tratament profilactic antiTBC
3. Numărul pacienților HIV cu TBC
4. Numărul pacienților cu HIV care au inițiat tratament anti TBC și antiretroviral

	
	2.Realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale de sănătate și determinante sociale
	1. Organizarea screningului la diabet in rindurile pacienților cu TBC
2. Organizarea screningului lșa TBC in rindul pacienților cu tulburări mentale, consumatorilor de droguri, alcool, imunosupresie
	2016-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina
	1.Pacienți supuși screningului la diabet.
2.Pacienți supuși screningului la TBC în patologii psihice, alcoolizm, narcomanie,imunosupresie 

	
	3.Dezvoltarea și implimentarea Strategiei OMS ,, Abordări practice a sănătății pulmonare,,
	
	2017-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina
	Implimentarea Strategiei OMS ,, Abordări practice a sănătății pulmonare,,

	4.Asigurarea măsurilor de profilaxie în controlul tuberculozei și menținerea unei rate de vaccinare BCG de cel puțin 95%.
	1. Asigurarea măsurilor de profilaxie nespecifică
	1.Realizarea activităților de informare și consiliere în vederea prevenirii dezvoltării tuberculozei prin implicare multisectorială.
2.Realizarea activităților de Ziua mondială a tuberculozei, cu implicare multisectorială
	2016-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina
APL
	1.Nivel de cunoștințe despre tbc în rindul populației.
2. Numărul unităților administrative care au realizat activități de Ziua Mondială a TBC

	
	2. Asigurarea măsurilor de profilaxie specifică
	1. Vaccinare BCG conform planului de imunizări
2. Realizarea profilaxiei medicamentoase cu izoniazidă la copiii contacți
	2016-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina

	1.Rata de vaccinare cu BCG către vîrsta de 12 ani
2. Profilaxia cu izoniazidă

	5. Consolidarea capacităților în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei
	1.Consolidarea capacităților resurselor umane implicate în controlul TB
	1.Instruirea continuă a personalului din serviciul de ftiziopneumologie.
2.Organizarea instruirilor la nivel local referitor la controlul tuberculozei.
	2016-2020
	IMSP SR Rezina 
	1.Personal medical care a acumulat minim 25 credite pe parcursul anului în urma instruirilor
2.Personal medical instruit în domeniul tuberculozei.
3. Nivel de cunoștințe în domeniul tuberculozei printre personalul medical instruit


	
	2. Asigurarea controlului infecției












3.Consolidarea capacităților pentru managementul eficient al programului de control a tuberculozei
	3. Plan instituțional ce ține de controlul infecției 
4. Instituirea comisiilor multidisciplinare în controlul infecției în fiecare instituție medicală 


1.Evaluarea implimentării programului teritorial de control a tuberculozei
2.Evaluarea activității centrelor comunitare de suport a bolnavilor de tuberculoză
	2016-2020















2018-2020
	IMSP SR Rezina















IMSP SR Rezina
	4. Numărul instituțiilor medicale din raion în cadrul cărora activează consilii multidisciplinare.










1. Raport de evaluare a programului teritorial de control a tuberculozei

	6. Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient
	1. Intervenții comunitare în controlul tuberculozei prin aplicarea modelului centrat pe pacient.











2.Intervenții comunitare la grupurile cu risc sporit și vigilență sporită la tuberculoză

2.Menținerea Centrelor Comunitare

3.Activități în comunitate de comunicare și mobilizare socială în controlul tuberculozei











	1.Realizarea activităților în teritoriu în scopul depistării precoce, aderenței la tratament.
2.Fortificarea parteneriatului cu APL și alte părți implicate.
3. Instruiri pentru persoanele organizațiilor neguvernamentale în activități de control a tuberculozei.
4. Instruirea angajaților din centrele comunitare pentru suportul pacienților de tuberculoză.

5. Activități de educare a pacienților cu TBC privind ,, Carta pacientuluiTB,
[bookmark: _GoBack]6. Dezvoltarea mecanizmelor inovative de comunicare în scopul reducerii stigmei și discriminării.
7. Sporirea continuă a calității serviciilor medicale și respectarea drepturilor pacienților.
	2016-2020
	IMSP SR Rezina, CS Rezina
CSP Rezina

	1.Numărul pacienților asistați de ONG pentru aderențe la tratament.
2.Parteneriate în controlul tuberculozei.
3.Mecanizme inovative de comunicare.






















Secretarul Consiliului raional						Gobjila Vasile

